## CPE
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE CORURIPE
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | PORTA | Troca de Firmware | Porta DNP | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG | OBSERVAÇÕES
1 | Oeste | CPE | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-02-04 | 01Y1 | REL_39388 | 720 | 720 | OK | half |  | 29614 | 39388 | 10° 9'56.80"S | 36°19'41.12"O | INSTALADO APÓS RAMAL DA CHAVE 29679
2 | Oeste | CPE | CONCLUIDO | REDE BT | ok | OK | OI | 2015-02-04 | 01Y1 | REL_29786 | 721 | 721 | OK | half |  | 29786 | 29786 | 10° 9'18.08"S | 36°20'14.55"O | 36°20'14.55"O
3 | Oeste | CPE | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-02-05 | 01Y2 | REL_39093 | 722 | 722 | OK |  |  | REL_IN01 | 39093 | 10°11'31.26"S | 36°11'58.34"O | INSTALAR RELIGADOR NO TRONCO DO ALIMENTADOR, ENTRE A CHAVE 29319 E O RAMAL DA CHAVE 29456.
4 | Oeste | CPE | CONCLUIDO | TP | ok | OK(SEM COMUNIC) | VODAFONE | 2015-02-04 | 01Y2 | REL_29328 | 723 | 723 | OK |  |  | 29328 | 29328 | 10°20'34.64"S | 36°19'0.50"O | 36°19'0.50"O
5 | Oeste | CPE | Em andamento |  | ok |  |  |  | 01Y5 | REL_29132 | 724 | 724 |  |  |  | 29132 |  | 10° 7'38.08"S | 36°10'37.25"O | 36°10'37.25"O
6 | Oeste | CPE | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-02-04 | 01Y5 | REL_28886 | 725 | 725 | OK | half |  | 28886 | 28886 | 10° 7'58.31"S | 36° 9'38.42"O | 36° 9'38.42"O
FIRMWARE ATUALIZADO DIA 04/02/2015

## PLR
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE PILAR
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | Porta DNP | Troca de Firmware | Latitude | Longitude | Observações
1 | Leste | PLR | CONCLUIDO | TP | ok | ok | VODA FONE | 2015-03-04 | 01Y1 | REL_39096 | 866 | 30866 |  | 10993 | 39096 | HALF | OK | 9°35'56.14"S | 36° 0'2.04"O
2 | Leste | PLR | CONCLUIDO | SEM REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-04 | 01Y2 | REL_07976 | 867 | 30867 |  | 7976 | 7976 | HALF | OK | 9°35'6.98"S | 35°57'27.29"O
3 | Leste | PLR | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-04 | 01Y2 | REL_11095 | 868 | 30868 |  | 11095 | 11095 | HALF | OK | 9°36'1.00"S | 35°57'23.70"O
4 | Leste | PLR | CONCLUIDO | SEM REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-04 | 01Y3 | REL_39094 | 869 | 30869 |  | REL IN01 Y3 | 39094 | HALF | OK | 9°35'24.31"S | 35°58'0.49"O

## CPL
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE CAPELA
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de Firmware | Porta DNP | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | Latitude | Longitude | Observações
1 | Leste | CPL | CONCLUIDO | TP | OK | OK | VODAFONE | 2015-03-02 | 01Y3 | REL-48177 | 832 | 30832 | OK | HALF |  | 59339 | 48177 | 9°23'52.67"S | 36°10'8.01"O
2 | Leste | CPL | CONCLUIDO | TP | OK |  | VODAFONE | 2015-03-03 | 01Y3 | REL-48138 | 831 | 30831 | OK | HALF |  | 11854 | 48138 | 9°22'8.71"S | 36° 9'48.53"O
3 | Leste | CPL | CONCLUIDO | TP | OK |  | VODAFONE | 2015-03-04 | 01Y4 | REL-57510 | 829 | 30829 | OK | HALF |  | 57510 | 57510 | 9°24'2.70"S | 36° 4'45.18"O
4 | Leste | CPL | CONCLUIDO | TP | OK |  | VODAFONE | 2015-03-05 | 01Y4 | REL-57505 | 830 | 30830 | OK | HALF |  | 57505 | 57505 | 9°24'6.67"S | 36° 4'41.55"O
5 | Leste | CPL | CONCLUIDO | TP | OK | OK | OI | 2015-03-02 | 01Y5 | REL-11590 | 865 | 30865 | OK | HALF |  | 11590 | 11590 | 9°30'28.21"S | 36° 1'16.16"O | Não entregue ao COI devido a defeito na lâmina da fase c da chave de entrada.DEFEITO CORRIGIDO

## CPT
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
Data de entrega ao COI |  |  | 2015-02-27 | TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE CAMPESTRE
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de firmware | Porta de Com DNP | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | Latitude | Longitude | Observações
1 | Leste | CPT | CONCLUIDO | TP | ok | ok | CLARO | 2015-02-24 | 01Y3 | REL_43496 | 884 | 30884 | OK | HALF | NF | 43496 | 43496 | 8°56'41.14"S | 35°39'51.69"O
2 | Leste | CPT | CONCLUIDO | TP | ok | ok | CLARO | 2015-02-24 | 01Y3 | REL_43729 | 885 | 30885 | OK | HALF | NF | 43729 |  | 8°54'55.12"S | 35°42'57.83"O
3 | Leste | CPT | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-02-24 | 01Y4 | REL_43702 | 886 | 30886 | OK | HALF | NF | 43702 |  | 8°51'53.07"S | 35°33'25.01"O
4 | Leste | CPT | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-02-24 | 01Y4 | REL_43341 | 887 | 30887 | OK | HALF | NF | 43341 |  | 8°51'53.22"S | 35°33'23.51"O
5 | Leste | CPT | CONCLUIDO | TP | ok | ok | CLARO | 2015-02-24 | 01Y3 | REL_43756 | 895 | 30895 | OK | HALF | NF

## SLQ
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE SÃO LUIZ DO QUITUNDE
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de Firmware | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG
1 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | REDE BT | ok | OK | OI | 2015-01-23 | 01Y1 | REL_39463 | 848 | 848 |  | NA | 39463 |  | 9°28'4.14"S | 35°33'26.57"O
2 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | REDE BT | ok | OK | VIVO | 2015-01-23 | 01Y1 | REL_39457 | 847 | 847 |  | NA | 39457 | 39457 | 9°28'28.32"S | 35°33'55.77"O
3 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-01-27 | 01Y1 | REL_05777 | 849 | 849 |  | NF | 5777 |  | 9°23'2.68"S | 35°31'32.52"O
4 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | REDE BT | ok | OK | Vivo | 2015-01-23 | 01Y1 | REL_08570 | 846 | 846 |  | NF | 8570 |  | 9°27'30.40"S | 35°32'29.20"O
5 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | REDE BT | ok | OK | Vivo | 2015-01-22 | 01Y1 | REL_08566 | 845 | 845 |  | NF | 8566 | 8566 | 9°27'32.18"S | 35°32'27.84"O
6 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-01-28 | 01Y1 | REL_08393 | 850 | 850 |  | NF | 8393 | 8393 | 9°24'11.73"S | 35°30'53.34"O
7 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | ok | Vivo | 2014-01-28 | 01Y1 | REL_39377 | 851 | 851 |  | NF | 8594 | 39377 | 9°21'33.42"S | 35°33'55.03"O
8 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | ok | Vivo | 2014-01-28 | 01Y2 | REL_08244 | 852 | 852 |  | NF | 8244 | 8244 | 9°24'19.27"S | 35°30'3.45"O
9 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-01-27 | 01Y2 | REL_08263 | 853 | 853 |  | NF | 8263 | 8263 | 9°23'4.68"S | 35°31'11.39"O
10 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | REDE BT | ok | OK(s/com) |  | 2015-01-26 | 01Y3 | REL_09870 | 854 | 854 |  | NF | 9870 | 9870 | 9°19'9.00"S | 35°33'52.03"O
11 | Leste | SLQ | andamento |  | ok | Equipamento sem instalação concluída |  |  | 01Y4 | REL_10656 | 855 | 855 |  | NF | 10656 |  | 9°14'48.06"S | 35°29'35.12"O
12 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-01-27 | 01Y4 | REL_10731 | 856 | 856 |  | NF | 10731 |  | 9°16'43.09"S | 35°33'59.77"O
13 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | OK | OI | 2015-01-27 | 01Y4 | REL_39225 | 857 | 857 |  | NF | 39225 | 39225 | 9°17'7.95"S | 35°33'28.60"O
14 | Leste | SLQ | CONCLUIDO | TP | ok | OK(s/com) |  | 2015-01-26 | 01Y4 | REL_39202 | 858 | 858 |  | NA | 39202 | 39202 | 9°13'49.59"S | 35°29'55.08"O

## PEP
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
Data de entrega ao COI |  |  |  | 2015-02-27 | TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE PERIPERI
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | PORTA | troca de firmware | Porta DNP | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | oeste | PEP | OK | TP | ok | ok | OI | 2015-02-05 | 01Y2 | REL_28716 | 859 | 30859 | ok | half |  | 59120 | 28716 | Roubaram o aterramento | 9°54'31.77"S | 36°20'50.07"O
2 | oeste | PEP | OK | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-02-05 | 01Y2 | REL_28722 | 860 | 30860 | ok | half |  | 28722 | 28722 | Sem a placa. A placa com esse número está no outro vão. | 9°54'40.37"S | 36°20'58.63"O
3 | oeste | PEP | OK | TP | ok | ok | OI | 2015-02-05 | 01Y2 | REL_09377 | 861 | 30861 | ok | half |  | 45244 | 09377 |  | 9°52'13.62"S | 36° 8'49.82"O
4 | oeste | PEP | OK | TP | ok | ok | OI | 2015-03-17 | 01Y6 | REL_39089 | 862 | 30862 | ok | half |  | 28337 | 39089 |  | 9°54'1.52"S | 36°16'35.33"O
5 | oeste | PEP | OK | TP | ok | ok | OI | 2015-02-05 | 01Y6 | REL_28338 | 863 | 30863 | ok | half |  | 28338 | 28338 | Roubaram o aterramento. Está sem placa. A placa está no próximo vão. | 9°54'20.13"S | 36°18'56.72"O
6 | oeste | PEP | OK | TP | ok | ok | OI | 2015-03-17 | 01Y6 | REL_28507 | 864 | 30864 | ok | half |  | 28507 | 28507 |  | 9°47'23.09"S | 36°21'16.22"O

## SBR
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE SÃO BRÁS
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | PORTA | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | Oeste | SBR | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y1 | REL_36685 | 726 | 30726 |  | 36685 | 36685 | 36685 | 10°10'50.51"S | 36°49'38.44"O
2 | Oeste | SBR | Em andamento |  | OK |  |  |  | 01Y4 | REL_37112 | 727 | 30727 |  | 37112 |  | 0 | 10° 3'21.03"S | 36°52'55.37"O
3 | Oeste | SBR | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y4 | REL_36899 | 728 | 30728 |  | IN01 Y4 | 36899 | INSTALAR RELIGADOR NA ENTRADA DE TRAIPÚ, APÓS O RAMAL DAS TORRES NA FRENTE DA KIMAGEM | 10°1'4.09"S | 36°52'40.96"O

## SSO
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE SÃO SEBASTIÃO
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | Latitude | Longitude | OBSERVAÇÕES
1 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | PREPARAR TELA NO VTS |  |  |  | 01Y3 | REL_39468 | 729 | 30729 |  | REL_02Y3 | 39468 | 9°53'49.36"S | 36°27'23.29"O | INSTALAR RELIGADOR APÓS O RAMAL DA FU-18360 NO SENTIDO DE TEOTÔNIO VILELA
2 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | ATENÇÃO 1 |  |  |  | 01Y2 | REL_28098 | 652 | 30652 |  | 28098 | 28098 | 9°55'19.98"S | 36°28'34.58"O | SUBSTITUIR A CF-28098 POR RELIGADOR
3 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  | TIM |  | 01Y3 | REL_19838 | 655 | 30655 |  | 19838 | 19838 | 9°56'29.03"S | 36°27'53.92"O | SUBSTITUIR A FU-19838 POR RELIGADOR
4 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | PREPARAR TELA NO VTS |  |  |  | 01Y3 | REL_18360 | 730 | 30730 |  | 18360 | 18360 | 9°53'49.32"S | 36°27'24.57"O | SUBSTITUIR A FU-18360 POR RELIGADOR
5 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | ATENÇÃO 2 |  |  |  | 01Y4 | REL_39452 | 653 | 30653 |  | 26673 | 39452 | 9°59'25.89"S | 36°35'19.73"O | SUBSTITUIR A FU-26673 POR RELIGADOR
6 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | REDE BT | OK | ok(s/com) | TIM | 2014-08-28 | 01Y4 | REL_26952 | 656 | 30656 |  | 26952 | 26952 | 9°57'15.17"S | 36°32'35.27"O | SUBSTITUIR A FU-26952 POR RELIGADOR
7 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  | VIVO |  | 01Y4 | REL_26893 | 654 | 30654 |  | 26893 | 26893 | 10° 0'9.34"S | 36°36'25.78"O | SUBSTITUIR A FU-26893 POR RELIGADOR
8 | Oeste | SSO | CONCLUIDO | REDE BT | OK | ok(s/com) | TIM | 2014-08-28 | 01Y4 | REL_26569 | 657 | 30657 |  | 26569 | 26569 | 9°59'1.01"S | 36°33'38.54"O | SUBSTITUIR A FU-26569 POR RELIGADOR
ATENÇÃO 1 |  |  |  |  | RETIRAR DO VTS O REL 28298 - DNP 652 E ACRESCENTAR NO VTS O REL 28098 COM O MESMO DNP
ATENÇÃO 2 |  |  |  |  | RETIRAR DO VTS O REL 26673 - DNP 653 E ACRESCENTAR NO VTS O REL 39452 COM O MESMO DNP

## RLU
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE RIO LARGO
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | Porta DNP | Troca de Firmware | Latitude | Longitude | Observações
1 | Leste | RLU | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-06 | 01Y1 | REL_04007 | 870 | 30870 | NF | 4007 |  |  |  | 9°28'29.77"S | 35°49'29.74"O
2 | Leste | RLU | CONCLUIDO | SEM REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-06 | 01Y1 | REL_08085 | 871 | 30871 | NF | 8085 | 08085 |  |  | 9°28'51.08"S | 35°50'22.30"O
3 | Leste | RLU | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-06 | 01Y2 | 38538 | 872 | 30872 | NA | 38538 | 38538 |  |  | 9°29'11.56"S | 35°49'8.57"O
4 | Leste | RLU | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-06 | 01Y2 | 6387 | 873 | 30873 | NF | 6387 | 06387 |  |  | 9°29'3.76"S | 35°51'30.14"O
5 | Leste | RLU | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-09 | 01Y2 | 5654 | 874 | 30874 | NF | 5654 | 05654 |  |  | 9°29'13.81"S | 35°51'12.63"O
6 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-09 | 01Y3 | 8778 | 875 | 30875 | NA | 8778 | 08778 |  |  | 9°29'5.06"S | 35°50'48.90"O
7 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-09 | 01Y3 | 8935 | 876 | 30876 | NF | 8935 | 08935 |  |  | 9°25'3.84"S | 35°50'25.75"O
8 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-09 | 01Y3 | 38512 | 877 | 30877 | NF | 38512 | 38512 |  |  | 9°22'23.11"S | 35°49'47.27"O
9 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-09 | 01Y3 | 8787 | 878 | 30878 | NF | 8787 |  |  |  | 9°22'23.20"S | 35°49'47.43"O
10 | Leste | RLU | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-10 | 01Y5 | 7096 | 879 | 30879 | NF | 7096 | 07096 |  |  | 9°19'28.27"S | 35°49'50.16"O
11 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-10 | 01Y5 | 37941 | 880 | 30880 | NF | 37941 | 37941 |  |  | 9°30'41.39"S | 35°48'40.12"O
12 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-10 | 01Y5 | 7551 | 881 | 30881 | NF | 4354 | 07551 |  |  | 9°31'1.48"S | 35°48'14.56"O
13 | Leste | RLU | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-10 | 01Y5 | 37940 | 882 | 30882 | NA | 37940 | 37940 |  |  | 9°30'52.64"S | 35°48'1.53"O
14 | Leste | RLU | CONCLUIDO | TP | ok | ok | OI | 2015-03-10 | 01Y1 | 5989 | 883 | 30883 | NA | 5989 | 05989 |  |  | 9°32'1.64"S | 35°47'41.78"O

## MDO
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE MARECHAL DEODORO
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | NA/NF | Porta de com DNP | Troca de Firmware | Posto Antigo | Posto Novo | Latitude | Longitude | Observações
1 | Leste | MDO | CONCLUIDO | REDE BT | OK | OK | OI | 2015-03-12 | 01Y2 | REL_39470 | 891 | 30891 | NA | half | ok | 33652 | 39470 | 9°45'59.14"S | 35°51'2.94"O
2 | Leste | MDO | CONCLUIDO | TP | OK | OK | VIVO | 2015-03-12 | 01Y2 | REL_00290 | 892 | 30892 | NF | half | ok | 290 |  | 9°48'57.92"S | 35°52'35.44"O
3 | Leste | MDO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK | OK | OI | 2015-03-12 | 01Y4 | REL_00045 | 893 | 30893 | NF | half | ok | 45 | 45 | 9°42'17.11"S | 35°55'50.55"O
4 | Leste | MDO | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK | OK | OI | 2015-03-12 | 01Y4 | REL_00079 | 894 | 30894 | NF | half | ok | 79 | 79 | 9°42'4.60"S | 35°55'59.06"O

## SDI
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE SANTANA DO IPANEMA
ITENS | Área | SUBESTAÇÃO | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | ALIMENTADOR | NOME DO RELIGADOR (PROVISÓRIO) | NA/NF | DNP | Porta | Porta DNP | Troca de Firmware | POSTO | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | Oeste | SDI | OK | TP | OK | OK | VIVO | 2014-12-19 | 01Y1 | REL_39487 | NF | 686 | 30686 |  |  | 39487 | INSTALAR RELIGADOR NO INICIO DO RAMAL QUE VAI PARA CHAVE 52869 | 9°22'33.35"S | 37°15'49.06"O
2 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-12-19 | 01Y1 | REL_39488 | NF | 687 | 30686 |  |  | 39488 | NO TRONCO APÓS RAMAL DA CHAVE FU_52588 | 9°14'35.37"S | 37°21'51.01"O
3 | Oeste | SDI | OK | TP | OK | OK | VIVO | 2014-12-12 | 01Y1 | REL_51395 | NF | 688 | 30686 |  |  | 51395 | 51395 | 9°18'20.82"S | 37°17'17.98"O
4 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-12-19 | 01Y1 | REL_60281 | NF | 689 | 30686 |  |  | 60281 | 60281 | 9° 9'9.69"S | 37°21'43.98"O
5 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-12-19 | 01Y1 | REL_52506 | NF | 690 | 30686 |  |  | 52506 | 52506 | 9°13'48.27"S | 37°20'55.07"O
6 | Oeste | SDI | OK | TP | OK | OK | VIVO | 2014-12-12 | 01Y1 | REL_60146 | NF | 691 | 30686 |  |  | 60146 | 60146 | 9°17'56.37"S | 37°16'54.10"O
7 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-12-12 | 01Y2 | REL_39485 | NF | 692 | 30686 |  |  | 39485 | APÓS RAMAL DA CHAVE FU_50904 | 9°23'11.17"S | 37° 3'44.27"O
8 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-12-12 | 01Y2 | REL_60391 | NF | 693 | 30686 |  |  | 60391 | 60391 | 9°23'15.43"S | 37° 8'8.07"O
9 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | EQTO INOPERANTE FONTE COM DEFEITO |  |  | 01Y2 | REL_39486 | NF | 694 | 30686 |  |  | 39486 | INSTALAR DEPOIS DA FU-51082 E ANTES DA PONTE. | 9°24'12.67"S | 36°59'22.31"O
10 | Oeste | SDI | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-12-12 | 01Y3 | REL_39493 | NF | 695 | 30686 |  |  | 39493 | 39493 | 9°22'13.15"S | 37°14'50.97"O

## DMG
DOM - Departamento de Manutenção de AT
DOMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE DELMIRO GOUVEIA
ITENS | Área | SUBESTAÇÃO | Instalado | Alimentação | Inspecionado | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | ALIMENTADOR | NOME DO RELIGADOR (PROVISÓRIO) | DNP | PORTA | TROCA DE FIRMWARE | PORTA DE COMUNICAÇÃO DNP | POSTO ANTIGO | POSTO NOVO | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | oeste | DMG | ok | REDE BT | ok | ok | ok | OI | 2014-09-29 | 01Y2 | 13839 | 661 | 30661 |  |  | 13839 | 13839 | 13839 | 9°23'52.01"S | 38° 0'30.27"O
2 | oeste | DMG | ok | TP | ok | ok | ok | OI | 2014-09-30 | 01Y3 | 40013 | 658 | 30658 |  |  | 40013 | 40013 | 40013 | 9°20'52.35"S | 38° 1'59.68"O
3 | oeste | DMG | ok | TP | ok | ok | ok | OI | 2014-09-30 | 01Y4 | 17950 | 662 | 30662 |  |  | 17950 | 17950 | 17950 | 9°19'27.65"S | 37°58'37.74"O
4 | oeste | DMG | ok | REDE BT | ok | ok | ok | OI | 2014-09-30 | 01Y4 | 18074 | 659 | 30659 |  |  | 18074 | 18074 | 18074 | 9°17'14.52"S | 37°57'48.54"O
5 | oeste | DMG | ok | REDE BT | ok | ok | ok(sem comunicação) |  | 2015-01-22 | 01Y4 | 18156 | 696 | 30696 |  |  | 18156 | 18156 | 18156 | 9°15'32.48"S | 37°56'7.55"O
6 | oeste | DMG | ok | REDE BT | ok | ok | ok(s/com) | TIM | 2014-09-30 | 01Y4 | 17940 | 660 | 30660 |  |  | 17940 | 17940 | 17940 | 9°15'21.73"S | 37°55'54.90"O
7 | oeste | DMG | ok | TP | ok | ok | ok | OI | 2014-09-30 | 01Y5 | REL_39083 | 664 | 30664 |  |  | NOVO | 39083 | INSTALAR RELIGADOR DEPOIS DO POSTO DE GASOLINA | 9°23'45.33"S | 37°58'18.54"O
8 | oeste | DMG | ok | TP | ok | ok | ok | OI | 2014-09-30 | 01Y5 | 15558 | 663 | 30663 |  |  | 15558 | 15558 | 15558 | 9°28'5.22"S | 37°50'38.76"O
9 | oeste | DMG | ok | TP | ok | ok | ok | OI | 2014-09-30 | 01Y5 | 15646 | 665 | 30665 |  |  | 15646 | 15646 | 15646 | 9°27'39.73"S | 37°50'59.57"O

## MCI
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE MURICI
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Porta de Com DNP | Troca de Firmware | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG
1 | Leste | MCI | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-11 | 01Y1 | 9747 | 911 | 30911 | half | ok |  | 9747 | 09747 | 9°17'58.56"S | 35°57'48.27"O
2 | Leste | MCI | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | VODAFONE | 2015-03-11 | 01Y1 | 39095 | 912 | 30912 | half | ok |  | REL_IN01 Y1 | 39095 | 9°14'49.35"S | 36° 0'40.12"O
3 | Leste | MCI | CONCLUIDO | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-11 | 01Y2 | 39098 | 913 | 30913 | half | ok |  | REL_IN02 Y2 | 39098 | 9°18'50.10"S | 35°57'0.54"O

## ARP
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE ARAPIRACA I
ITENS | Área | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | DEC/2013 (HORAS) | Instalado | Inspecionado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | NOME DO RELIGADOR | Porta de Com DNP | Troca de Firmware | POSTO ANTIGO | Posto Novo | DNP | Latitude | Longitude | OBSERVAÇÕES
1 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-11-24 | REL-39071 | half | ok | 39071 | 39071 | 625 | 9°37'12.43"S | 36°45'49.56"O
2 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-09-17 | REL-39072 | half | ok | 39072 | 39072 | 628 | 9°43'33.91"S | 36°40'11.94"O
3 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-07-03 | REL-21431 | half | ok | 21431 | 21431 | 617 | 9°43'15.71"S | 36°41'13.86"O
4 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI |  | REL-21452 | half | ok | 21452 | 21452 | 626 | 9°40'44.91"S | 36°41'50.72"O
5 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-07-22 | REL-39069 | half | ok | 39069 | 39069 | 631 | 9°42'28.83"S | 36°46'35.47"O
6 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT |  |  |  |  | REL-50055 |  |  | 21463 | 50055 | 669 | 9°38'51.69"S | 36°44'19.72"O
7 | Oeste | ARP | 01Y1 | 0.28 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-08-28 | REL-21473 | half | ok | 21473 | 21473 | 627 | 9°37'13.00"S | 36°45'48.73"O
8 | Oeste | ARP | 01Y3 | 0.13 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-09-03 | REL-12559 | half | ok | 12559 | 12559 | 636 | 9°45'4.62"S | 36°39'46.02"O
9 | Oeste | ARP | 01Y3 | 0.13 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-09-10 | REL-11679 | half | ok | 11679 | 11679 | 650 | 9°45'10.41"S | 36°39'39.12"O
10 | Oeste | ARP | 01Y4 | 0.03 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-09-10 | REL-20296 | half | ok | 20296 | 20296 | 651 | 9°45'9.65"S | 36°39'30.10"O
11 | Oeste | ARP | 01Y4 | 0.03 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-01-30 | REL-20328 | half | ok | 20328 | 20328 | 666 | 9°45'16.60"S | 36°39'27.14"O
12 | Oeste | ARP | 01Y5 | 0.27 | ok | ok(pend) | SEM REDE BT | ok |  |  |  | REL-26039 |  |  | 26039 | 26039 | 635 | 9°39'10.83"S | 36°35'39.72"O
13 | Oeste | ARP | 01Y5 | 0.27 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-07-23 | REL-26165 | half | ok | 26165 | 26165 | 621 | 9°38'7.35"S | 36°35'4.99"O | falta AC
14 | Oeste | ARP | 01Y5 | 0.27 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-08-21 | REL-25928 | half | ok | 25928 | 25928 | 622 | 9°37'59.04"S | 36°34'28.81"O | eqto sem supressor de surto, só tem sinal VIVO. FALTA AC
15 | Oeste | ARP | 01Y5 | 0.27 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-07-03 | REL-25758 | half | ok | 25758 | 25758 | 616 | 9°38'39.12"S | 36°29'19.88"O
16 | Oeste | ARP | 01Y6 | 0.17 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-09-03 | REL_39073 | half | ok | 39073 | 39073 | 629 | 9°44'17.11"S | 36°38'39.59"O
17 | Oeste | ARP | 01Y6 | 0.17 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-07-03 | REL-39070 | half | ok | 20363 | 39070 | 620 | 9°44'21.42"S | 36°38'34.67"O
18 | Oeste | ARP | 01Y6 | 0.17 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-07-03 | REL-20350 | half | ok | 20350 | 20350 | 619 | 9°44'50.88"S | 36°39'19.77"O
19 | Oeste | ARP | 01Y6 | 0.17 | ok | ok | REDE BT | ok | ok | OI | 2014-11-17 | REL-21446 | half | ok | 21446 | 21446 | 630 | 9°40'53.71"S | 36°41'46.03"O
Note on U6: LIMITE DA CIDADE COM A ZONA RURAL
Note on U19: SAÍDA DE TAQUARANA PARA ZONA RURAL
Note on U20: INSTALAR APÓS CIRCUITO DUPLO
Note on U21: CHAVE APÓS POPULAR ALIMENTOS

## PMI_SE
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES DA SE PMI
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | PORTA | troca de firmware | Porta DNP | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | oeste | PMI | OK | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-20 | 01Y1 | REL_21Y1 | 731 | 30731 | ok | half |  |  |  | INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA NA SE PMI
2 | oeste | PMI | OK | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-20 | 01Y2 | REL_21Y2 | 732 | 30732 | ok | half |  |  |  | INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA NA SE PMI
3 | oeste | PMI | OK | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-20 | 01Y3 | REL_21Y3 | 733 | 30733 | ok | half |  |  |  | INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA NA SE PMI
4 | oeste | PMI | OK | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-20 | 01Y4 | REL_21Y4 | 734 | 30734 | ok | half |  |  |  | INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA NA SE PMI
5 | oeste | PMI | OK | REDE BT | ok | ok | OI | 2015-03-20 | 01Y5 | REL_21Y5 | 735 | 30735 | ok | half |  |  |  | INSTALAÇÃO TEMPORÁRIA NA SE PMI

## ARD
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE ARAPIRACA II
ITENS | Área | SUBESTAÇÃO | Instalado | Alimentação | Tela VTS pronta | Integrado | Operadora | Data integração | ALIMENTADOR | NOME DO RELIGADOR (PROVISÓRIO) | Inspecionado | DNP | Porta | Porta DNP | Troca de Firmware | POSTO ANTIGO | POSTO NOVO | Latitude | Longitude | OBSERVAÇÕES
1 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-09-17 | 01M1 | REL_39451 | OK | 632 | 30632 |  |  | 13409 | 39451 | 9°47'27.26"S | 36°37'34.81"O | FONTE COM DEFEITO
2 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK(S/COM) | VIVO | 2014-09-10 | 01M1 | REL_57561 | OK | 624 | 30624 |  |  | 57561 | 57561 | 9°45'33.76"S | 36°31'33.31"O | SUBSTITUIR A FU-57561 POR RELIGADOR
3 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | VODAFONE | 2014-09-17 | 01M1 | REL_23695 | OK | 641 | 30641 |  |  | 23695 | 23695 | 9°44'17.79"S | 36°29'48.69"O | SUBSTITUIR A FU-23695 POR RELIGADOR
4 | Oeste | ARD | OK | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01M1 | REL_23985 | OK(PEND) | 623 | 30623 |  |  | 57567 | 23985 | 9°44'38.13"S | 36°28'17.41"O | SUBSTITUIR A FU-57567 POR RELIGADOR
5 | Oeste | ARD | OK | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01M1 | REL_23665 | OK(PEND) | 634 | 30634 |  |  | 23665 | 23665 | 9°44'40.52"S | 36°28'6.68"O | SUBSTITUIR A FU-23665 POR RELIGADOR
6 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-07-23 | 01M2 | REL_20119 | OK | 633 | 30633 |  |  | 20119 | 20119 | 9°45'20.67"S | 36°39'9.80"O | INSTALAR RELIGADOR ANTES DA CHAVE 20080.
7 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-09-10 | 01M2 | REL_20164 | OK | 645 | 30645 |  |  | 20164 | 20164 | 9°44'56.62"S | 36°39'22.16"O | SUBSTITUIR A CO-20164 POR RELIGADOR
8 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-09-17 | 01M3 | REL_20316 | OK | 643 | 30643 |  |  | 20316 | 20316 | 9°45'46.68"S | 36°39'15.28"O | SUBSTITUIR A CO-20316 POR RELIGADOR
9 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-09-10 | 01M3 | REL_17217 | OK | 642 | 30642 |  |  | 17217 | 17217 | 9°45'48.66"S | 36°39'21.32"O | SUBSTITUIR A CF-17217 POR RELIGADOR
10 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-09-17 | 01M3 | REL_20331 | OK | 644 | 30644 |  |  | 20331 | 20331 | 9°45'16.85"S | 36°39'32.25"O | SUBSTITUIR A CO-20331 POR RELIGADOR
11 | Oeste | ARD | OK | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01M4 | REL_20051 | OK(PEND) | 667 | 30667 |  |  | 20051 | 20051 | 9°46'50.00"S | 36°46'16.18"O | SUBSTITUIR A FU-20051 POR RELIGADOR
12 | Oeste | ARD | OK | TP | OK |  |  |  | 01M4 | REL_19810 | OK(PEND) | 648 | 30648 |  |  | 19810 | 19810 | 9°53'3.46"S | 36°45'12.80"O | SUBSTITUIR A FU-19810 POR RELIGADOR
13 | Oeste | ARD | OK | TP | OK |  |  |  | 01M4 | REL_19036 | OK(PEND) | 649 | 30649 |  |  | 19036 | 19036 | 9°53'3.40"S | 36°45'12.22"O | SUBSTITUIR A FU-19036 POR RELIGADOR
14 | Oeste | ARD | OK | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01M4 | REL_19801 | OK(PEND) | 668 | 30668 |  |  | 19801 | 19801 | 9°46'52.63"S | 36°46'13.81"O | INSTALAR RELIGADOR PRÓXIMO A CHAVE 19055.
15 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | VODAFONE | 2014-09-17 | 01M4 | REL_19607 | OK | 640 | 30640 |  |  | 19607 | 19607 | 9°52'49.41"S | 36°50'11.01"O | SUBSTITUIR A FU-19607 POR RELIGADOR
16 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-08-19 | 01M5 | REL_17199 | OK | 646 | 30646 |  |  | 17199 | 17199 | 9°45'36.11"S | 36°40'16.59"O | SUBSTITUIR A FU-17199 POR RELIGADOR
17 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | OI | 2014-09-17 | 01M5 | REL_17250 | OK | 647 | 30647 |  |  | 17250 | 17250 | 9°44'40.38"S | 36°40'22.19"O | SUBSTITUIR A CF-17250 POR RELIGADOR
18 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-09-17 | 01M6 | REL_39453 | OK | 639 | 30639 |  |  | 39453 | 39453 | 9°51'34.25"S | 36°40'17.36"O | INSTALAR RELIGADOR PRÓXIMO A CHAVE 16595 NO RAMAL SENTIDO FEIRA GRANDE
19 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK | VIVO | 2014-09-17 | 01M6 | REL_16595 | OK | 638 | 30638 |  |  | 16595 | 16595 | 9°51'34.54"S | 36°40'16.34"O | SUBSTITUIR A FU-16595 POR RELIGADOR
20 | Oeste | ARD | OK | REDE BT | OK | OK(S/COM) | VODAFONE | 2014-09-10 | 01M8 | REL_13399 | OK | 637 | 30637 |  |  | 13399 | 13399 | 9°48'12.60"S | 36°34'44.64"O | SUBSTITUIR A FU-13399 POR RELIGADOR

## JDH
DOM - Departamento de Manutenção de AT
DOMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE JACARÉ DOS HOMENS
ITENS | ÁREA | SUBESTAÇÃO | Instalado | ALIMENTAÇÃO | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | ALIMENTADOR | NOME DO RELIGADOR | DNP | PORTA | NA/NF | POSTO ANTIGO | POSTO NOVO | PORTA DNP | TROCA DE FIRMWARE | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | OESTE | JDH | ok | TP | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y1 | 34469 | 670 | 30670 | NF | 34469 | 34469 |  |  | 34469 | 9°46'21.23"S | 37°15'7.35"O
2 | OESTE | JDH | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y1 | 39496 | 671 | 30671 | NF | REL_IN02 | 39496 |  |  | INSTALAR ANTES DO BANCO REGULADOR 39471 | 9°38'31.78"S | 37°12'35.50"O
3 | OESTE | JDH | ok | TP | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y2 | 34797 | 672 | 30672 | NF | 34797 | 34797 |  |  | 34797 | 9°49'14.28"S | 37°16'49.22"O
4 | OESTE | JDH | ok | TP | ok | ok | TIM | 2014-12-10 | 01Y3 | 33984 | 673 | 30673 | NF | 33984 | 33984 |  |  | 33984 | 9°46'6.93"S | 37° 0'44.75"O
5 | OESTE | JDH | ok | SEM REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y3 | 39499 | 674 | 30674 | NF | REL_IN03 | 39499 |  |  | REL_IN03 | 9°40'2.04"S | 37° 7'53.50"O
6 | OESTE | JDH | ok | REDE BT | ok | ok | vodafone | 2015-01-23 | 01Y3 | 33483 | 675 | 30675 | NF | 33483 | 33483 |  |  | 33483 | 9°40'42.86"S | 37° 7'27.14"O
7 | OESTE | JDH | ok | TP | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y4 | 42646 | 676 | 30676 | NF | 42646 | 42646 |  |  | 42646 | 9°33'28.18"S | 37° 0'41.98"O
8 | OESTE | JDH | ok | TP | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y4 | 35553 | 677 | 30677 | NA | 35553 | 35553 |  |  | SUBSTITUIR CO-35553 POR RELIGADOR, PARA MANOBRA DO JDH-Y4 C/ SDI-Y2 | 9°31'34.09"S | 36°59'24.24"O
9 | OESTE | JDH | ok | TP | ok | ok | VIVO | 2015-01-23 | 01Y4 | 50258 | 678 | 30678 | NF | REL_IN01 | 50258 |  |  | INSTALAR APÓS RAMAL DA FU-35223 | 9°33'33.64"S | 37° 0'46.09"O
10 | OESTE | JDH | ok | REDE BT | ok | ok | VIVO | 2014-12-10 | 01Y4 | 35440 | 679 | 30679 | NF | 35440 | 35440 |  |  | 35440 | 9°31'38.53"S | 36°59'24.59"O

## MTC
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE Matriz de Camaragibe
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de Firmware | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG
1 | Leste | MTC | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y2 | 10344 | 896 | 896 |  | NF | 10337 | 10344 | 9° 9'48.47"S | 35°32'37.68"O
2 | Leste | MTC | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y2 | 10387 | 897 | 897 |  | NF | 10387 | 10387 | 9°10'4.45"S | 35°32'42.34"O
3 | Leste | MTC | [6 empty] | 01Y3 |  | 898 | 898 |  | NF | 12848 |  | 9°11'59.67"S | 35°24'51.21"O
4 | Leste | MTC | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y3 | 56283 | 899 | 899 |  | NF | 12777 | 56283 | 9°13'14.49"S | 35°20'50.43"O
5 | Leste | MTC | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y3 | 12862 | 900 | 900 |  | NF | 12862 | 12862 | 9°15'52.25"S | 35°22'18.89"O
6 | Leste | MTC | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y3 | 10374 | 901 | 901 |  | NA | 10374 | 10374 | 9°18'40.31"S | 35°24'52.12"O
7 | Leste | MTC | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y4 | 56167 | 902 | 902 |  | NF | REL_IN01 | 56167 | 9° 7'24.44"S | 35°33'2.74"O
8 | Leste | MTC | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y4 | 56271 | 903 | 903 |  | NF | REL_IN02 | 56271 | 9° 8'15.13"S | 35°31'12.14"O
9 | Leste | MTC | [6 empty] | 01Y4 |  | 904 | 904 |  | NF | 12165 |  | 9° 6'13.05"S | 35°38'34.34"O

## MBD
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE MARIBONDO
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de Firmware | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG
1 | Leste | MBD | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01Y2 | 39467 | 905 | 30905 |  |  | REL_IN01 | 39467 | 9°31'26.62"S | 36°26'22.35"O
2 | Leste | MBD | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y2 | 39466 | 906 | 30906 |  |  | REL_IN03 | 39466 | 9°32'19.54"S | 36°25'32.94"O
3 | Leste | MBD | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01Y3 | 14897 | 907 | 30907 |  |  | 14897 | 14897 | 9°36'51.35"S | 36°19'24.13"O
4 | Leste | MBD | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01Y3 | 56723 | 908 | 30908 |  |  | 56723 | 56723 | 9°41'4.02"S | 36°17'37.65"O
5 | Leste | MBD | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01Y4 | 39465 | 909 | 30909 |  |  | REL IN02 | 39465 | 9°28'23.79"S | 36°11'29.96"O
6 | Leste | MBD | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y4 | 14995 | 910 | 30910 |  |  | 14995 | 14995 | 9°29'28.07"S | 36°12'27.25"O

## PCV
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE PORTO CALVO
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de Firmware | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG
1 | Leste | PCV | EM ANDAMENTO | [5 empty] | 01Y1 |  | 914 | 914 |  | NF | 17485 |  | 9° 4'57.39"S | 35°15'46.63"O
2 | Leste | PCV | EM ANDAMENTO | [5 empty] | 01Y1 |  | 915 | 915 |  | NF | REL_IN01 Y1 |  | 9° 6'7.16"S | 35°15'35.78"O
3 | Leste | PCV | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y1 | REL_39491 | 916 | 916 |  | NF | REL_IN5 Y1 | 39491 | 9° 2'59.82"S | 35°23'28.36"O
4 | Leste | PCV | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y1 | REL_16989 | 917 | 917 |  | NF | 16989 | 16989 | 9° 4'43.05"S | 35°16'26.86"O
5 | Leste | PCV | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y2 | REL_56259 | 918 | 918 |  | NF | REL_IN04 Y2 | 56259 | 9°10'46.96"S | 35°18'28.09"O
6 | Leste | PCV | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y2 | REL_56164 | 919 | 919 |  | NF | REL_IN03 Y2 | 56164 | 9° 4'8.25"S | 35°24'21.61"O
7 | Leste | PCV | CONCLUIDO | REDE BT | OK |  |  |  | 01Y2 | REL_13034 | 920 | 920 |  | NA | 13034 | 13034 | 9°13'10.18"S | 35°20'30.98"O
8 | Leste | PCV | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y4 | REL_58732 | 921 | 921 |  | NF | REL_IN02 Y4 | 58732 | 8°59'16.26"S | 35°25'54.89"O

## UPM
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE UNIAÕ DOS PALMARES
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | DNP | Porta | Troca de Firmware | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | LAT | LONG
1 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y2 | 42153 | 922 | 922 |  |  | 44155 | 42153 | 9° 6'56.04"S | 36° 2'45.01"O
2 | Leste | UPM | CONCLUIDO | SEM REDE BT | OK |  |  |  | 01Y2 | 41752 | 923 | 923 |  |  | 46127 | 41752 | 9° 1'43.22"S | 36° 2'23.38"O
3 | Leste | UPM | Em andamento | [5 empty] | 01Y2 |  | 924 | 924 |  |  | 45560 |  | 9° 4'10.25"S | 36° 2'25.60"O
4 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y2 | 41753 | 925 | 925 |  |  | REL_IN02 | 41753 | 9° 2'37.18"S | 36° 2'20.81"O
5 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y3 | 34162 | 926 | 926 |  |  | 43975 | 34162 | 9° 8'33.30"S | 36° 5'17.56"O
6 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y3 | 47013 | 927 | 927 |  |  | 47830 | 47013 | 9° 9'47.07"S | 36° 2'29.41"O
7 | Leste | UPM | Em andamento | [5 empty] | 01Y4 |  | 928 | 928 |  |  | 90855 |  | 9° 9'35.38"S | 36° 1'57.03"O
8 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y5 | 60045 | 929 | 929 |  |  | 60045 | 60045 | 8°58'0.27"S | 35°54'46.11"O
9 | Leste | UPM | Em andamento | [5 empty] | 01Y5 |  | 930 | 930 |  |  | 42905 |  | 9° 0'5.18"S | 36° 1'38.86"O
10 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y5 | 42909 | 931 | 931 |  |  | 42909 | 42909 | 9° 0'4.45"S | 36° 1'34.61"O
11 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y6 | 47084 | 932 | 932 |  |  | 47284 | 47084 | 9° 6'18.93"S | 35°55'46.67"O
12 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y6 | 46663 | 933 | 933 |  |  | 46663 | 46663 | 9° 8'37.96"S | 36° 0'6.18"O
13 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y6 | 47563 | 934 | 934 |  |  | 47563 | 47563 | 9° 8'56.90"S | 36° 0'41.15"O
14 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y3 | 46523 | 935 | 935 |  |  | 46523 | 46523 | 9° 7'54.20"S | 36° 8'44.47"O
15 | Leste | UPM | CONCLUIDO | TP | OK |  |  |  | 01Y4 | 47987 | 936 | 936 |  |  | 47987 | 47987 | 9° 9'55.25"S | 36° 1'47.88"O

## ODF
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE OLHO D´ÁGUA DAS FLORES
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | Porta DNP | Troca de Firmware | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | Oeste | ODF | ok | TP | ok | ok (sem comunicação) |  | 2015-02-22 | 01Y1 | REL_39497 | NF | REL_IN01 Y1 | 39497 |  |  | INSTALAR APÓS RAMAL DA CHAVE 33271 | 9°34'56.30"S | 37°19'40.78"O
2 | Oeste | ODF | ok | TP | ok | ok | vodafone | 2015-01-21 | 01Y3 | REL_39500 | NF | 31748 | 39500 |  |  | 31748 | 9°31'22.05"S | 37°11'33.79"O
3 | Oeste | ODF | ok | REDE BT | ok | ok | vodafone | 2015-01-21 | 01Y3 | REL_50257 | NF | 31494 | 50257 |  |  | 31494 | 9°30'51.81"S | 37°11'28.05"O
4 | Oeste | ODF | ok | TP | ok | ok | vivo | 2015-01-21 | 01Y4 | REL_39495 | NF | REL_IN02 Y4 | 39495 |  |  | À 1750m da SE ( SENTIDO SANTANA) | 9°30'55.58"S | 37°17'39.44"O
5 | Oeste | ODF | ok | REDE BT | ok | ok (sem comunicação) |  | 2015-02-22 | 01Y4 | REL_30279 | NF | 30279 | 30279 |  |  | 30279 | 9°28'34.46"S | 37°24'15.93"O
6 | Oeste | ODF | ok | REDE BT | ok | ok | vivo | 2015-01-21 | 01Y4 | REL_32512 | NF | 32512 | 32512 |  |  | 32512 | 9°28'21.32"S | 37°27'28.40"O
7 | Oeste | ODF | ok | TP | ok | ok (sem comunicação) |  | 2015-02-22 | 01Y4 | REL_39498 | NF | REL_IN03 | 39498 |  |  | INSTALAR ANTES DO RAMAL DA CHAVE FU-32913 E APÓS A DERIVAÇÃO DA CHAVE 30279 | 9°28'36.57"S | 37°24'23.99"O

## SMC
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | Alimentação | Instalado | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | NOME DO RELIGADOR (PROVISÓRIO) | NA/NF | DNP | Porta | Posto Antigo | Posto Novo | Porta de com DNP | Troca de Firmware | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | SMC | 01Y1 | TP | CONCLUIDO | OK | OK | VODAFONE | 2015-01-12 | REL-10115 |  | 838 | 30838 | 10115 | 10115 | HALF | ok | SUBSTITUIR A CG-10115 POR RELIGADOR | 9°39'11.14"S | 36°12'24.28"O
2 | SMC | 01Y1 | TP | CONCLUIDO | OK | OK | VODAFONE | 2015-01-12 | REL-10000 |  | 839 | 30839 | 10000 | 10000 | HALF | ok | SUBSTITUIR A FU-10000 POR RELIGADOR | 9°39'12.41"S | 36°12'21.75"O
3 | SMC | 01Y1 | TP | CONCLUIDO | OK | OK | VODAFONE | 2015-01-12 | REL-10196 |  | 840 | 30840 | 10196 | 10196 | HALF | ok | SUBSTITUIR A FU-10196 POR RELIGADOR | 9°39'12.73"S | 36°12'21.91"O
4 | SMC | 01Y1 | TP | CONCLUIDO | OK | OK | VODAFONE | 2015-02-06 | REL-39375 |  | 841 | 30841 | 09949 | 39375 | HALF | ok | SUBSTITUIR A FU-09949 POR RELIGADOR | 9°40'38.85"S | 36° 9'59.11"O
5 | SMC | 01Y2 | TP | CONCLUIDO | OK | OK | OI | 2015-01-12 | REL-09415 |  | 835 | 30835 | 09415 | 09415 | HALF | ok | SUBSTITUIR A CF-09415 POR RELIGADOR | 9°46'12.73"S | 36° 6'21.90"O
6 | SMC | 01Y2 | REDE BT | CONCLUIDO | ok | Sem baixa tensão |  |  | REL-09365 |  | 836 | 30836 | 09365 | 09365 |  |  | SUBSTITUIR A CO-09365 POR RELIGADOR | 9°46'49.00"S | 36° 6'6.11"O
7 | SMC | 01Y2 | REDE BT | CONCLUIDO | ok | ok | OI | 2014-09-05 | REL-39086 |  | 833 | 30833 |  | 39086 | HALF | ok | INSTALAR RELIGADOR NO TRONCO APÓS DERIVAÇÃO QUE INTERLIGA COM Y5 | 9°47'32.10"S | 36° 6'19.11"O
8 | SMC | 01Y2 | TP | CONCLUIDO | ok | ok | VIVO | 2015-01-12 | REL-09561 |  | 821 | 30821 | 09561 | 09561 | HALF | ok | SUBSTITUIR A CF-09561 POR RELIGADOR | 9°48'34.55"S | 36° 7'0.05"O
9 | SMC | 01Y3 |  | Em andamento |  |  |  |  | REL-08699 |  |  |  | 08699 |  |  |  | SUBSTITUIR A CO-08699 POR RELIGADOR | 9°46'49.87"S | 36° 5'50.47"O
10 | SMC | 01Y3 |  | Em andamento |  |  |  |  | REL-08639 |  |  |  | 08639 |  |  |  | SUBSTITUIR A CF-08639 POR RELIGADOR | 9°46'46.90"S | 36° 6'4.85"O
11 | SMC | 01Y5 | REDE BT | CONCLUIDO | ok | ok | OI | 2014-09-05 | REL-09305 |  | 834 | 30834 | 09305 | 09305 | HALF | ok | SUBSTITUIR A FU-09305 POR RELIGADOR | 9°47'39.08"S | 36° 6'0.04"O
12 | SMC | 01Y5 | REDE BT | CONCLUIDO | ok | defeito na fonte |  |  | REL-09061 |  | 837 | 30837 | 09061 | 09061 |  |  | SUBSTITUIR A CF-09061 POR RELIGADOR | 9°47'31.40"S | 36° 6'17.55"O
13 | SMC | 01Y5 | TP | CONCLUIDO | ok | ok(sem comun) |  | 2015-01-11 | REL-09251 |  | 822 | 30822 | 09251 | 09251 |  | ok | SUBSTITUIR A FU-09251 POR RELIGADOR | 9°51'13.48"S | 36° 1'24.91"O
14 | SMC | 01Y5 | TP | CONCLUIDO | ok | ok | VIVO | 2015-01-12 | REL-09121 |  | 823 | 30823 | 09121 | 09121 | HALF | ok | SUBSTITUIR A FU-09121 POR RELIGADOR | 9°51'31.45"S | 36° 2'26.35"O
15 | SMC | 01Y6 | TP | CONCLUIDO | ok | ok | VODAFONE | 2015-02-04 | REL-08090 |  | 842 | 30842 | 08163 | 08090 | HALF | ok | SUBSTITUIR A FU-08163 POR RELIGADOR | 9°45'43.80"S | 36° 3'24.85"O
16 | SMC | 01Y6 | TP | CONCLUIDO | ok | ok | OI | 2015-02-04 | REL-39085 |  | 843 | 30843 | 90662 | 39085 | HALF | ok | SUBSTITUIR A CF-90662 POR RELIGADOR | 9°46'1.54"S | 36° 2'10.15"O
17 | SMC | 01Y6 |  | Em andamento |  |  |  |  | REL-08046 |  |  |  | 08046 |  |  |  | SUBSTITUIR A FU-08046 POR RELIGADOR | 9°50'25.26"S | 35°53'43.42"O
18 | SMC | 01Y6 | TP | CONCLUIDO | ok | ok | OI | 2015-02-10 | REL-41106 |  | 844 | 30844 | 00300 | 41106 | HALF | ok | SUBSTITUIR A SEC-00300 POR RELIGADOR | 9°49'54.97"S | 35°53'11.13"O
FIRMWARE ATUALIZADO DIA 04/02/2015

## PMI
DOM - Departamento de Manutenção de AT
DOMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
SE PMI - TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES
ITENS | Área | SUBESTAÇÃO | Instalado | Alimentação | ALIMENTADOR | DEC/2013 (HORAS) | Inspecionado | Tela VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | NOME DO RELIGADOR (PROVISÓRIO) | Porta DNP | Troca de Firmware | POSTO | OBSERVAÇÕES
1 | oeste | PMI | ok |  | 01Y1 | 0.29 | ok | ok | ok | voda fone | 2014-08-06 | REL-58137 |  |  | 58137 | SUBSTITUIR A FU-58137 POR RELIGADOR
2 | oeste | PMI | ok |  | 01Y1 | 0.29 | ok | ok | ok | voda fone | 2014-08-06 | REL-57731 |  |  | 57731 | SUBSTITUIR A FU-57731 POR RELIGADOR
3 | oeste | PMI | ok |  | 01Y1 | 0.29 | ok | ok | ok | voda fone | 2014-09-05 | REL-41102 |  |  | 41102 | SUBSTITUIR A FU-58336 POR RELIGADOR(antigo 58336)
4 | oeste | PMI | ok(pend) |  | 01Y1 | 0.29 |  | ok |  |  |  | REL-57820 |  |  | 57820 | SUBSTITUIR A FU-57820 POR RELIGADOR | instalada na posição errada - posto 57823
5 | oeste | PMI | ok(pend) |  | 01Y1 | 0.29 |  | ok |  |  |  | REL-60135 |  |  | 60135 | SUBSTITUIR A FU-60135 POR RELIGADOR | instalada na posição errada - posto 57744
6 | oeste | PMI | ok |  | 01Y2 | 0.05 | ok | ok | ok | OI | 2014-09-05 | REL-53687 |  |  | 53687 | SUBSTITUIR A FU-53687POR RELIGADOR
7 | oeste | PMI | ok |  | 01Y2 | 0.05 | ok | ok | ok | OI | 2014-07-17 | REL-53652 |  |  | 53652 | SUBSTITUIR A FU-53652 POR RELIGADOR
8 | oeste | PMI | ok |  | 01Y3 | 0.03 | ok | ok | ok | OI | 2014-07-17 | REL-53677 |  |  | 53677 | SUBSTITUIR A CF-53677 POR RELIGADOR
9 | oeste | PMI | ok |  | 01Y4 | 0.5 | ok | ok | ok | VIVO | 2014-07-24 | REL-53370 |  |  | 53370 | SUBSTITUIR A FU-53370 POR RELIGADOR
10 | oeste | PMI | ok |  | 01Y4 | 0.5 | ok | ok | ok | VIVO | 2014-07-24 | REL-39082 |  |  | 39082 | INSTALAR RELIGADOR PROX. AO POSTOS 53370 NO RAMAL QUE VAI PARA MINADOR DO NEGRÃO
11 | oeste | PMI | ok |  | 01Y4 | 0.5 | ok | ok | ok | VIVO | 2014-08-06 | REL-53842 |  |  | 53842 | SUBSTITUIR A FU-53842 POR RELIGADOR
12 | oeste | PMI | ok |  | 01Y4 | 0.5 | ok | ok | ok | OI | 2014-09-03 | REL-53780 |  |  | 53780 | SUBSTITUIR A CO-53780 POR RELIGADOR
13 | oeste | PMI | ok |  | 01Y4 | 0.5 | ok | ok | ok | OI | 2014-09-03 | REL-53779 |  |  | 53779 | SUBSTITUIR A FU-53779 POR RELIGADOR
14 | oeste | PMI | ok |  | 01Y5 | 0.5 | ok | ok | ok | voda fone | 2014-07-24 | REL-55014 |  |  | 55014 | SUBSTITUIR A FU-55014 POR RELIGADOR
15 | oeste | PMI | ok |  | 01Y5 | 0.5 | ok | ok | ok | OI | 2014-08-06 | REL-55171 |  |  | 55171 | INSTALAR RELIGADOR NO POSTO 55171
16 | oeste | PMI | ok |  | 01Y5 | 0.5 | ok | ok | ok | OI | 2014-07-03 | REL-56162 |  |  | 56162 | SUBSTITUIR A CF-56162 POR RELIGADOR
17 | oeste | PMI | ok |  | 01Y5 | 0.5 | ok | ok | ok | OI | 2014-09-05 | REL-54969 |  |  | 54969 | SUBSTITUIR A CF-54969 POR RELIGADOR
18 | oeste | PMI | ok |  | 01Y5 | 0.5 | ok | ok | ok | voda fone | 2014-07-24 | REL-55005 |  |  | 55005 | SUBSTITUIR A FU-55005 POR RELIGADOR E ABRIR CHAVE 55315 DEIXANDO N/A
19 | oeste | PMI | ok |  | 01Y5 | ?? | ok | ok | ok | OI | 2014-07-03 | REL-59060 |  |  | 59060 | ???

## INP
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE INHAPI
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | Instalado | Inspecionado | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | NOME DO RELIGADOR (PROVISÓRIO) | POSTO | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | INHAPI | 01Y1 | ok | ok | ok | ok | VIVO | 2014-11-14 | 39489 | 39489 | INSTALAR RELIGADOR (RUA PROJETADA 8) CONFORME COORDENADA | 9° 7'9.56"S | 37°44'5.21"O
2 | INHAPI | 01Y1 | ok | ok | ok | ok | VIVO | 2014-11-14 | 27115 | 27115 | 27115 | 9° 7'20.93"S | 37°44'4.45"O
3 | INHAPI | 01Y2 | ok | ok | ok | ok | VIVO | 2015-01-23 | 24452 | 24452 | 24452 | 9° 7'9.27"S | 37°35'45.01"O
4 | INHAPI | 01Y4 | ok | ok | ok | ok | VIVO | 2014-11-14 | 27162 | 27162 | 27162 | 9° 7'37.01"S | 37°44'20.61"O
5 | INHAPI | 01Y4 | ok | ok | ok | ok | VIVO | 2014-11-14 | 23270 | 23270 | 23270 | 9°15'57.98"S | 37°44'10.35"O
6 | INHAPI | 01Y4 | ok | ok | ok | ok(s/com) | TIM | 2014-11-14 | 23214 | 23214 | 23214 | 9°28'49.26"S | 37°40'46.98"O

## PDA
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE ALOCAÇÕES DOS RELIGADORES NOS ALIMENTADORES DA SE PÃO DE AÇÚCAR
Itens | Área | Subestação | Instalado | Alimentação | Tela do VTS Pronta | Integrado | Operadora | Data da Integração | Alimentador | Nome do Religador | NA/NF | Posto Antigo | Posto Novo | DNP | Porta | Porta DNP | Troca de Firmware | OBSERVAÇÕES | LAT | LONG
1 | Oeste | PDA | andam |  | ok | Equipamento não encontrado |  |  | 01Y3 | REL_36309 | NF | 36309 |  | 703 | 30793 |  |  | 0 | 9°44'10.80"S | 37°26'0.89"O
2 | Oeste | PDA | ok | TP | ok | ok | OI | 2015-01-20 | 01Y4 | REL_35907 | NF | 35907 | 35907 | 704 | 30794 |  |  | 35907 | 9°40'45.75"S | 37°23'49.64"O
3 | Oeste | PDA | ok | TP | ok | TP do equipamento estourado |  |  | 01Y4 | REL_39494 | NF | 36053 | 39494 | 705 | 30795 |  |  | 39494 | 9°40'49.86"S | 37°23'24.46"O

## Plan2
Subestação | Qtd de Religadores Alocados por SE | Religadores integrados com comunicação com o COI | Religadores integrados sem comunicação com o COI | Religadores instalados com pendências
PMI | 19 | 9 | 8 | 2
ARP | 19 | 13 | 3 | 3
DMG | 9 | 7 | 1 | 1
INP | 6 | 0 | 5 | 1
ARD | 20 | 8 | 6 | 6
SDI | 10 | 9 | 1 | 0
JDH | 10 | 5 | 5 | 0
Total | 93 | 51 | 29 | 13
|  | 54.84% | 31.18% | 13.98%

## Integrados
DOM - Departamento de Manutenção de AT
DOMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração
1 | ARP | 01Y1 | 21431 |  | OI | 2014-07-03
2 | ARP | 01Y6 | 20350 |  | OI | 2014-07-03
3 | PMI | 01Y2 | 53652 |  | OI | 2014-07-17
4 | PMI | 01Y3 | 53677 |  | OI | 2014-07-17
5 | PMI | 01Y5 | 59060 |  | OI | 2014-07-03
6 | ARP | 01Y5 |  | 25758 | VIVO | 2014-07-03
7 | ARP | 01Y6 |  | 39070 | VIVO | 2014-07-03
8 | PMI | 01Y4 |  | 53370 | VIVO | 2014-07-24
9 | PMI | 01Y4 |  | 39082 | VIVO | 2014-07-24
10 | PMI | 01Y5 |  | 55014 | TIM | 2014-07-24
11 | PMI | 01Y5 |  | 55005 | TIM | 2014-07-24
12 | PMI | 01Y5 |  | 56162 | ??? | 2014-07-03
13 | ARP | 01Y1 | 21473 |  | OI | 2014-08-28
14 | ARP | 01Y1 | 21452 |  | OI | 2014-08-28
15 | SSO | 01Y4 |  | 26569 | TIM | 2014-08-28
16 | SSO | 01Y4 |  | 26952 | TIM | 2014-08-28
17 | PMI | 01Y1 |  | 57731 | TIM | 2014-08-06
18 | PMI | 01Y1 |  | 58137 | TIM | 2014-08-06
19 | PMI | 01Y5 |  | 55171 | TIM | 2014-08-06
20 | PMI | 01Y1 |  | 41102 | TIM | 2014-09-05
21 | PMI | 01Y4 | 53780 |  | OI | 2014-09-05
22 | PMI | 01Y4 | 53779 |  | OI | 2014-09-05
23 | PMI | 01Y2 | 53687 |  | OI | 2014-09-05
24 | PMI | 01Y5 |  | 54969 | TIM | 2014-09-05
25 | ARP | 01Y3 | 12559 |  | OI | 2014-09-05
26 | ARP | 01Y6 | 39073 |  | OI | 2014-09-05
27 | PMI | 01Y4 |  | 53842 | TIM | 2014-08-06
28 | ARD | 01M5 | 17199 |  | OI | 2014-09-10
29 | ARP | 01Y4 | 20296 |  | OI | 2014-09-10
30 | ARP | 01Y3 | 11679 |  | OI | 2014-09-10
31 | ARD | 01M1 | 20164 |  | OI | 2014-09-10
32 | ARD | 01M3 | 17217 |  | OI | 2014-09-10
33 | ARD | 01M8 |  | 13399 | TIM | 2014-09-10
34 | ARD | 01M1 |  | 57561 | TIM | 2014-09-10
35 | SMC | 01Y2 | 39086 |  | OI | 2014-09-10
36 | SMC | 01Y5 | 9305 |  | OI | 2014-09-10

## Integrados_PMI
DOM - Departamento de Manutenção de AT
DOMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM PMI
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Data da | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | PMI | 01Y2 | 53652 |  | OI | 2014-07-17 |  | 36.84% | 52.63% | 10.53%
2 | PMI | 01Y3 | 53677 |  | OI | 2014-07-17
3 | PMI | 01Y5 | 59060 |  | OI | 2014-07-03
4 | PMI | 01Y4 | 53370 |  | VIVO | 2014-07-24
5 | PMI | 01Y4 | 39082 |  | VIVO | 2014-07-24
6 | PMI | 01Y5 | 55014 |  | TIM | 2014-07-24
7 | PMI | 01Y5 | 55005 |  | TIM | 2014-07-24
8 | PMI | 01Y5 | 56162 |  | OI | 2014-07-03
9 | PMI | 01Y1 | 57731 |  | TIM | 2014-08-06
10 | PMI | 01Y1 | 58137 |  | TIM | 2014-08-06
11 | PMI | 01Y5 | 55171 |  | OI | 2014-08-06
12 | PMI | 01Y1 | 41102 |  | TIM | 2014-09-05
13 | PMI | 01Y4 | 53780 |  | OI | 2014-09-05
14 | PMI | 01Y4 | 53779 |  | OI | 2014-09-05
15 | PMI | 01Y2 | 53687 |  | OI | 2014-09-05
16 | PMI | 01Y5 | 54969 |  | TIM | 2014-09-05
17 | PMI | 01Y4 | 53842 |  | TIM | 2014-08-06

## Integrados ARP
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM ARP
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | RELIGADOR | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 39071 | ok |  | vivo | 2014-11-17 | 89.47% | 0% | 10.53%
2 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 39072 | ok |  | vodafone | 2014-09-17
3 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 21431 | ok |  | OI | 2014-07-03
4 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 21452 | ok |  | OI | 2014-08-28
5 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 39069 | ok |  | vivo | 2014-07-22
6 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 55055 | PENDENTE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
7 | ARAPIRACA I | 01Y1 | 21473 | ok |  | vivo | 2014-08-28
8 | ARAPIRACA I | 01Y3 | 12559 | ok |  | OI | 2014-09-03
9 | ARAPIRACA I | 01Y3 | 11679 | ok |  | OI | 2014-09-10
10 | ARAPIRACA I | 01Y4 | 20296 | ok |  | OI | 2014-09-10
11 | ARAPIRACA I | 01Y4 | 20328 | ok |  | OI | 2015-01-30
12 | ARAPIRACA I | 01Y5 | 26039 | PENDENTE INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO
13 | ARAPIRACA I | 01Y5 | 26165 | ok |  | vivo | 2014-07-23
14 | ARAPIRACA I | 01Y5 | 25928 | ok |  | vivo | 2014-08-21
15 | ARAPIRACA I | 01Y5 | 25758 | ok |  | vodafone | 2014-07-03
16 | ARAPIRACA I | 01Y6 | 39073 | ok |  | vodafone | 2014-09-03
17 | ARAPIRACA I | 01Y6 | 39070 | ok |  | vivo | 2014-09-03
18 | ARAPIRACA I | 01Y6 | 20350 | ok |  | OI | 2014-07-03
19 | ARAPIRACA I | 01Y6 | 21446 | ok |  | OI | 2014-11-17

## Integrados DMG
DOM - Departamento de Manutenção de AT
DOMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM DMG
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | RELIGADOR | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | Delmiro Gouveia | 01Y2 | 13839 | ok |  | OI | 2014-09-30 | 77.78% | 11.11% | 11.11%
2 | Delmiro Gouveia | 01Y3 | 40013 | ok |  | OI | 2014-09-30
3 | Delmiro Gouveia | 01Y4 | 17950 | ok |  | OI | 2014-09-30
4 | Delmiro Gouveia | 01Y4 | 18074 | ok |  | OI | 2014-09-30
5 | Delmiro Gouveia | 01Y4 | 18156
6 | Delmiro Gouveia | 01Y4 | 17940 |  | ok | TIM | 2014-09-30
7 | Delmiro Gouveia | 01Y5 | REL_39083 | ok |  | OI | 2014-09-30
8 | Delmiro Gouveia | 01Y5 | 15558 | ok |  | OI | 2014-09-30
9 | Delmiro Gouveia | 01Y5 | 15646 | ok |  | OI | 2014-09-30

## Integrados INP
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM INP
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | INHAPI | 01Y1 | 39489 | ok |  | VIVO | 2014-11-14 | 66.67% | 16.67% | 16.67%
2 | INHAPI | 01Y1 | 27115 | ok |  | VIVO | 2014-11-14
3 | INHAPI | 01Y2 | 24452 | ok |  | VIVO | 2015-01-23
4 | INHAPI | 01Y4 | 27162 | ok |  | VIVO | 2014-11-14
5 | INHAPI | 01Y4 | 23270 | ok |  | VIVO | 2014-11-14
6 | INHAPI | 01Y4 | 23214 |  | ok | TIM | 2014-11-14

## Integrados ARD
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM ARD
ITENS | SUBESTAÇÃO | ALIMENTADOR | RELIGADOR | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | ARAPIRACA II | 01M1 | 39451 | ok |  | OI | 2014-09-17 | 40% | 30% | 30%
2 | ARAPIRACA II | 01M1 | 57561 |  | ok | TIM | 2014-09-10
3 | ARAPIRACA II | 01M1 | 23695 |  | ok | TIM | 2014-09-17
4 | ARAPIRACA II | 01M1 | 57567 | Pendente instalação de baixa tensão
5 | ARAPIRACA II | 01M1 | 23665 | Pendente instalação de baixa tensão
6 | ARAPIRACA II | 01M2 | 20119 | ok |  | OI | 2014-07-23
7 | ARAPIRACA II | 01M2 | 20164 | ok |  | OI | 2014-09-10
8 | ARAPIRACA II | 01M3 | 20316 | ok |  | OI | 2014-09-17
9 | ARAPIRACA II | 01M3 | 17217 | ok |  | OI | 2014-09-10
10 | ARAPIRACA II | 01M3 | 20331 | ok |  | OI | 2014-09-17
11 | ARAPIRACA II | 01M4 | 20051 | Pendente instalação de baixa tensão
12 | ARAPIRACA II | 01M4 | 19810 | Pendente instalação de baixa tensão
13 | ARAPIRACA II | 01M4 | 19036 | Pendente instalação de baixa tensão
14 | ARAPIRACA II | 01M4 | 19801 | Pendente instalação de baixa tensão
15 | ARAPIRACA II | 01M4 | 19607 |  | ok | TIM | 2014-09-17
16 | ARAPIRACA II | 01M5 | 17199 | ok |  | OI | 2014-08-19
17 | ARAPIRACA II | 01M5 | 17250 | ok |  | OI | 2014-09-17
18 | ARAPIRACA II | 01M6 | 39453 |  | ok | TIM | 2014-09-17
19 | ARAPIRACA II | 01M6 | 16595 |  | ok | TIM | 2014-09-17
20 | ARAPIRACA II | 01M8 | 13399 |  | ok | TIM | 2014-09-10

## Integrados JDH
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM JDH
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y1 | 34469 | ok |  | VIVO | 2014-12-10 | 70% | 20% | 10%
2 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y1 | 39496 | ok |  | VIVO | 2014-12-10
3 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y2 | 34797 | ok |  | VIVO | 2014-12-10
4 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y3 | 33984 |  | ok | TIM | 2014-12-10
5 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y3 | 39499 | ok |  | VIVO | 2014-12-10
6 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y3 | 33483 | ok |  | vodafone | 2015-01-23
7 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y4 | 42646 | ok |  | VIVO | 2014-12-10
8 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y4 | 35553 | ok(COMUNICAÇÃO INTERMITENTE) |  | VIVO | 2014-12-10
9 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y4 | 50258 |  | ok |  | 2015-01-23
10 | JACARÉ DOS HOMENS | 01Y4 | 35440 | ok |  | VIVO | 2014-12-10

## Integrados SDI
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM SDI
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y1 | REL_39487 | ok |  | VIVO | 2014-12-19 | 90% | 0% | 10%
2 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y1 | REL_39488 | ok |  | VIVO | 2014-12-19
3 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y1 | REL_51395 | ok(comunicação intermitente) |  | VIVO | 2014-12-12
4 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y1 | REL_60281 | ok(comunicação intermitente) |  | VIVO | 2014-12-19
5 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y1 | REL_52506 | ok |  | VIVO | 2014-12-19
6 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y1 | REL_60146 | ok |  | VIVO | 2014-12-19
7 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y2 | REL_39485 | ok |  | VIVO | 2014-12-19
8 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y2 | REL_60391 | ok |  | VIVO | 2014-12-19
9 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y2 | REL_39486 | Equipamento inoperante - fonte do religador queimado |  |  | 2014-12-19
10 | SANTANA DO IPANEMA | 01Y3 | REL_39493 | ok |  | VIVO | 2014-12-19

## Integrados SMC
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS EM SMC
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados(sem baixa tensão)
1 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y1 | 10115 | ok |  | VODAFONE | 2015-01-12 | 66.67% | 5.556% | 27.78%
2 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y1 | 10000 | ok |  | VODAFONE | 2015-01-12
3 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y1 | 10196 | ok |  | VODAFONE | 2015-01-12
4 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y1 | 39375 | ok |  | VODAFONE | 2015-02-06
5 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y2 | 09415 | ok |  | OI | 2015-01-12
6 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y2 | 09365 | SEM BAIXA TENSÃO
7 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y2 | 39086 | ok |  | OI | 2014-09-05
8 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y2 | 09561 | ok |  | VIVO | 2015-01-12
9 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y3 | 8699 | INSTALAÇÃO EM ANDAMENTO
10 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y3 | 8639 | INSTALAÇÃO EM ANDAMENTO
11 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y5 | 09305 | ok |  | OI | 2014-09-05
12 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y5 | 09061 | FONTE DANIFICADA
13 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y5 | 09251 |  | ok |  | 2015-01-11
14 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y5 | 09121 | ok |  | VIVO | 2015-01-12
15 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y6 | 08090 | ok |  | VODAFONE | 2015-02-04
16 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y6 | 39085 | ok |  | OI | 2015-02-04
17 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y6 | 8046 | INSTALAÇÃO EM ANDAMENTO
18 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 01Y6 | 41106 | ok |  | OI | 2015-02-10

## Integrados ODF
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS NOS ALIMENTADORES DA SE ODF
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | ODF | 01Y1 | REL_39497 |  | ok |  | 2015-02-22 | 57.14% | 42.86% | 0%
2 | ODF | 01Y3 | REL_39500 | ok |  | vodafone | 2015-01-21
3 | ODF | 01Y3 | REL_50257 | ok |  | vodafone | 2015-01-21
4 | ODF | 01Y4 | REL_39495 | ok |  | vivo | 2015-01-21
5 | ODF | 01Y4 | REL_30279 |  | ok |  | 2015-02-22
6 | ODF | 01Y4 | REL_32512 | ok |  | vivo | 2015-01-21
7 | ODF | 01Y4 | REL_39498 |  | ok |  | 2015-02-22

## Integrados SLQ
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS NOS ALIMENTADORES DA SE SLQ
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | NA/NF | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | SLQ | 01Y1 | REL_39463 | NA | ok |  | OI | 2015-01-23 | 78.57% | 14.29% | 7.143%
2 | SLQ | 01Y1 | REL_39457 | NA | ok |  | VIVO | 2015-01-23
3 | SLQ | 01Y1 | REL_05777 | NF | ok |  | OI | 2015-01-27
4 | SLQ | 01Y1 | REL_08570 | NF | ok |  | VIVO | 2015-01-23
5 | SLQ | 01Y1 | REL_08566 | NF | ok |  | VIVO | 2015-01-22
6 | SLQ | 01Y1 | REL_08393 | NF | ok |  | OI | 2015-01-26
7 | SLQ | 01Y1 | REL_39377 | NF | ok |  | VIVO | 2015-01-28
8 | SLQ | 01Y2 | REL_08244 | NF | ok |  | VIVO | 2015-01-28
9 | SLQ | 01Y2 | REL_08263 | NF | ok |  | OI | 2015-01-27
10 | SLQ | 01Y3 | REL_09870 | NF |  | ok |  | 2015-01-26
11 | SLQ | 01Y4 | REL_10656 | NF | Instalação do religador em andamento.
12 | SLQ | 01Y4 | REL_10731 | NF | ok |  | OI | 2015-01-27
13 | SLQ | 01Y4 | REL_39225 | NF | ok |  | OI | 2015-01-27
14 | SLQ | 01Y4 | REL_39202 | NA |  | ok |  | 2015-01-26

## Integrados CPE
PRM - Departamento de Manutenção de AT
PRMT - Gerência de Automação e Telecom Operativa
TABELA RESUMO DE EQUIPAMENTOS INTEGRADOS NOS ALIMENTADORES DA SE CPE
Itens | Subestação | Alimentador | Religador | NA/NF | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Operadora | Data da Integração | Integrado com Comunicação com o COI | Integrado sem comunicação com o COI | Não Integrados
1 | CPE | 01Y1 | REL_39388 | NF | ok |  | OI | 2015-02-04 | 66.67% | 16.67% | 16.67%
2 | CPE | 01Y1 | REL_29786 | NF | ok |  | OI | 2015-02-04
3 | CPE | 01Y2 | REL_39093 | NF | ok |  | OI | 2015-02-05
4 | CPE | 01Y2 | REL_29328 | NF |  | ok | VODAFONE | 2015-02-04
5 | CPE | 01Y5 | REL_29132 | NF | Equipamento não instalado
6 | CPE | 01Y5 | REL_28886 | NF | ok |  | OI | 2015-02-04

## Plan1
Subestação | Total de REL Alocados | Total de REL Instalados sem Pendências | Total de REL Instalados com Pendências
ARD | 20 | 15 | 3
ARP | 19 | 15 | 4
PMI | 20 | 18 | 2
SMC | 18 | 0 | 12
SSO | 8 | 2 | 4
CPL | 5 | 0 | 4
PEP | 6 | 0 | 2
Total | 96 | 50 | 31
| 84.38% | 61.73% | 38.27%
Total de REL´s já Instalados |  |  | 81